高雄市立民生醫院

護理科電子白板系統

工作計畫書

文件代號：KMSH-NWB-WP-001（暫編，俟工作計畫會議核定）

版　　本：V1.0

中華民國 115 年 7 月 10 日

承作廠商：合匯科技股份有限公司

# 壹、前言

本計畫書依據「高雄市立民生醫院護理科電子白板系統」需求規格書（中華民國 115 年 02 月 09 日）及契約規定編撰，載明本專案之目標、範圍、專案組織、期程與階段時程、工作方法、品質與測試管理、資訊安全與權限管理、教育訓練及交付項目，作為專案執行與本院檢核之依據。本文件之文件代號、版號編碼原則俟工作計畫會議核定後據以更新；所有交付文件封面均標示文件名稱、文件代號、版號及日期，內容以正體中文製作。

# 貳、專案目標與範圍

## 一、專案目標

本專案以病人為中心建設智慧病房，優化病患住院照護體驗、簡化醫護工作流程，串聯病房、護理站、移動裝置與遠端系統管理，整合各項通訊平臺，讓病患需求更迅速傳送至醫護端，落實「將時間還給醫護人員，將醫護人員還給病患」之優質護理服務示範目標。

## 二、專案範圍

&#8226;  第一階段：4 個護理站電子白板系統建置——W52 一般病房、ICU 加護病房、OR 手術室、ER 急診室。

&#8226;  第二階段：洗腎室擴充功能，及其餘 12 個護理站電子白板系統建置。

&#8226;  交付本專案各系統交換欄位與介接功能文件；與醫療資訊系統（HIS）介接部分引用其資料表結構定義，HIS 結構異動時依約無償配合修改。

# 參、專案組織與人員

依契約成立專案小組，主要成員之職稱、人數、服務方式及能力要求如下表；各成員服務方式（兼職/全職）於本計畫書載明，實際名冊另附。

| 職稱 | 人數 | 服務方式 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案負責人 | 1 | 兼職或全職 | 領導專案開發經驗，且為公司部門主管 |
| 專案經理 | 1 | 全職 | 領導專案開發經驗，且為公司部門主管 |
| 系統整合工程師 | 1 | 兼職或全職 | 系統實務工作經驗 |
| 系統分析師 | 1 | 兼職或全職 | 系統實務工作經驗 |
| 程式設計師 | 2 | 兼職或全職 | 程式開發經驗 |
| 測試工程師 | 1 | 兼職或全職 | 程式開發經驗 |

# 肆、專案期程與階段時程

## 一、期程（表一）

| 期程 | 工作內容 | 時程 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 於本院指定之護理站完成電子白板系統建置 | 依表二時程完成交付 |
| 二 | 完成其餘 12 個護理站電子白板系統建置 | 期程一完成驗收後之次日起 45 個日曆天內交付 |

## 二、階段時程（表二）

| 階段 | 工作內容 | 時程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作計畫書、教育訓練計畫書 | 決標日之次日起 14 個日曆天內交付 |
| 2 | 系統需求確認書（系統分析、雛形展示、系統設計、程式設計） | 階段 1 審查合格通知日之次日起 20 個日曆天內交付 |
| 3 | 測試計畫書、測試報告書 | 階段 2 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內交付 |
| 4 | 使用者操作手冊、系統管理手冊、教育訓練 | 階段 3 審查合格通知日之次日起 14 個日曆天內交付暨執行 |
| 5 | 使用者測試 | 階段 4 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內執行 |
| 6 | 系統需求變更（一） | 階段 5 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內完成修改交付 |
| 7 | 輔導上線計畫書、系統上線 | 階段 6 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內交付暨執行 |
| 8 | 系統需求變更（二） | 階段 7 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內完成修改交付 |
| 9 | 教育訓練光碟、原始碼/目的碼/安裝程式光碟、Table Schema 與 E/R Model、資料庫預存程序清冊、程式清單 | 階段 8 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內交付 |
| 10 | 測試報告書 | 驗收日以前交付 |

# 伍、開發架構與工作方法

## 一、開發架構

&#8226;  相容伺服器 Windows Server 2022 以上、IIS 10 以上；開發平台 .NET 8 以上，以 MVC 架構運作。

&#8226;  資料庫 Microsoft SQL Server 2022 以上。

&#8226;  提供 Web Based 架構，支援 Safari、Edge、Chrome 瀏覽器；前端以 React 開發；系統內碼以 UTF-8 編碼。

## 二、工作方法

&#8226;  採「需求確認 → 雛形展示 → 系統設計 → 程式設計 → 測試 → 上線輔導」分階段交付與審查。

&#8226;  與 HIS 介接部分引用其資料表結構；HIS 尚未開放之欄位先以自建後台過渡，待院方開放後切換資料源，不影響白板顯示。

&#8226;  畫面輸入欄位具檢核功能，錯誤時提示原因；代碼欄位提供下拉選單並可鍵盤輸入；資料庫各欄位建立中文欄位說明。

## 三、系統功能範圍（摘要）

&#8226;  W52 一般病房：白板基本資訊、病室動態、照護提醒、手術資訊、檢查/會診、連絡資訊、排班資訊、醫師資訊、佈告欄、避難圖、護理交班、照護團隊。

&#8226;  ICU 加護病房：病室動態、抗生素、管路明細、手術資訊、檢查/會診。

&#8226;  OR 手術室：手術動態、手術派班、特殊交班、手術清單。

&#8226;  ER 急診室：病室動態、檢查/會診、大量傷患、各科值班醫師、三班醫護面板。

# 陸、工作檢核點與里程碑

| 里程碑 | 對應階段 | 檢核點 |
| --- | --- | --- |
| 工作計畫確認 | 階段 1 | 工作計畫書、教育訓練計畫書審查通過 |
| 系統需求確認 | 階段 2 | 雛形展示、系統需求確認書簽署 |
| 測試完成 | 階段 3、5 | 測試報告書、使用者測試通過 |
| 系統上線 | 階段 7 | 輔導上線、系統正式上線 |
| 結案交付 | 階段 9、10 | 原始碼/文件光碟、測試報告書、結案報告 |

# 柒、溝通與會議機制

&#8226;  專案進行期間原則每月召開一次專案管理會議，專案經理及主要成員出席，並依各檢核點作簡報或提供階段性文件。

&#8226;  專案測試期間，廠商成員與本院使用者及資訊人員共同測試。

&#8226;  諮詢服務：星期一至星期五上午 8:00 至下午 5:30 提供電話、簡訊、電子郵件、即時通訊或書面諮詢；自系統測試起至驗收前派專人於本院 On-call 協助。

# 捌、品質與測試管理

&#8226;  交付測試計畫書與測試報告書，並辦理使用者測試。

&#8226;  作業績效：線上作業查詢回應時間不超過 5 秒（抽樣測試）。

&#8226;  系統可用率：接獲通知後 2 小時內連線處理，必要時 4 小時內到場，12 小時內回復正常運作。

&#8226;  提供系統備援與故障回復能力，並配合本院災難復原演練。

# 玖、資訊安全與權限管理

&#8226;  帳號角色透過本院 AD 進行帳號整合維護，並與單一登入（SSO）整合。

&#8226;  提供使用者/群組與角色組合（role-base）之階層式權限授權，保有稽核軌跡。

&#8226;  操作稽核：資料之新增/修改/刪除記錄最後異動之使用者帳號與發生時間；記錄登入、登出、登入失敗超過三次等事件（含帳號、IP、時間）。

&#8226;  使用者閒置達本院設定時間後自動強制登出；對外服務支援 SSL 等安全性規格。

&#8226;  依「資訊系統分級與資安防護基準」及本院 ISMS 辦理；配合弱點掃描與修補、防毒與資產機制；參與人員簽署保密切結書。

&#8226;  提供完整之應用系統及資料庫備份與回復作業。

# 拾、風險管理

| 風險項目 | 可能影響 | 因應對策 |
| --- | --- | --- |
| HIS 欄位未開放 | 部分欄位暫無資料 | 先以自建後台過渡，待開放切換資料源；持續與資訊室協調申請 |
| HIS 資料結構異動 | 介接中斷 | 依約無償配合修改，維護欄位對照文件 |
| 硬體到貨/安裝延遲 | 影響上線時程 | 提前備料、現場勘查電源與網路佈線 |
| 資安稽核要求 | 影響驗收 | 依 ISMS 落實稽核軌跡、閒置自動登出、弱點修補 |
| 需求變更 | 影響時程/資源 | 以需求變更確認單管理，總功能 10% 內不另計費 |

# 拾壹、交付文件

工作計畫書、教育訓練計畫書、系統需求確認書、測試計畫書、測試報告書、使用者操作手冊、系統管理手冊、需求變更確認書、結案報告；原始程式碼/目的碼/安裝程式光碟、系統 Table Schema 與 E/R Model 文件、資料庫預存程序清冊、程式清單、教育訓練教學光碟。書面各乙式 2 份、電子媒體/光碟各乙式 2 份。

# 拾貳、保固與維護

&#8226;  軟體保固期 1 年、硬體保固期 3 年。保固期間配合軟體問題檢測、效能調校及基本操作教學。

&#8226;  保固期間所增修功能以系統總功能支數 10% 範圍內為限（不含健保署、國健署、衛生局及評鑑等來函變更），以需求變更確認單為依據。

&#8226;  系統效率調整：保固期滿日前如線上回應時間超過規範，於一個月內免費調整完成。

# 拾參、附則

&#8226;  本專案所產生之原始程式碼及所需之 DLL、執行檔、智慧財產權、著作權、所有權於全案完成驗收後，歸本院與廠商共同擁有，本院擁有使用權。

&#8226;  原始程式碼與所需 DLL（第三方元件除外）以明碼方式交付，不得封裝，並通過本院驗證。

&#8226;  交付之程式碼保證不含病毒、木馬或任何惡意程式，並附檢測證明。