高雄市立民生醫院

護理科電子白板系統

需求變更確認書

版　　本：V1.0

中華民國 115 年 7 月 15 日

承作廠商：合匯科技股份有限公司

# 壹、文件目的與依據

本需求變更確認書依據「高雄市立民生醫院護理科電子白板系統」需求規格書（中華民國 115 年 02 月 09 日）、契約規定及系統需求確認書編撰，作為本專案執行期間及保固期間「需求變更」之管理、評估與確認依據。

•  系統需求確認書已確認第一階段系統總功能支數為 31 支；各階段之需求變更以系統總功能支數 10%（約 3 支） 範圍內為限，不另計費。

•  不含健保署、國健署、衛生局及評鑑等主管機關來函要求之變更，該等變更不計入 10% 範圍。

•  每筆需求變更均以「需求變更確認單」記錄、評估影響，經雙方確認簽署後執行，並更新相關交付文件與功能支數追蹤表。

# 貳、變更管理原則

•  免計費範圍： 各階段以系統總功能支數 10% 為限；超出部分之工作內容與費用另行議定。

•  排除項目： 健保署、國健署、衛生局及評鑑等主管機關來函要求之變更，不計入 10% 免計費範圍。

•  回歸測試： 任何變更完成後，須對受影響範圍執行回歸測試並記錄結果。

•  文件連動： 變更後更新受影響之交付文件（系統需求確認書、資料表結構文件、實體關聯模型文件、使用者操作手冊、系統管理手冊、程式清單等）。

•  版本控管： 變更之程式與資料庫結構隨原始碼版本控管，資料庫結構異動以版本化 schema 腳本納管。

# 參、變更處理流程

1. 提出： 本院或廠商提出需求變更，填寫「需求變更確認單」載明變更內容與原因。

2. 評估： 廠商評估對功能支數、時程、資源、測試範圍及費用之影響。

3. 確認： 雙方就影響與處理方式確認並簽署；涉及超出 10% 或衍生費用者，另行議定。

4. 執行： 依確認內容修改系統與資料庫，程式與結構納入版本控管。

5. 測試： 完成後對受影響範圍回歸測試，記錄結果。

6. 更新： 更新受影響之交付文件與功能支數追蹤表，納入下一次審查／驗收。

# 肆、變更影響評估項目

| 評估面向 | 說明 |
| --- | --- |
| 功能支數 | 本次變更新增／修改／刪除之功能支數，計入 10% 追蹤 |
| 時程 | 對階段時程之影響（延後日數或可吸收） |
| 資源 | 人力與環境資源之影響 |
| 測試範圍 | 受影響之測試項目與回歸範圍 |
| 費用 | 是否在 10% 免計費範圍內；超出部分之處理方式 |
| 文件更新 | 需連動更新之交付文件清單 |

# 伍、需求變更確認單（表單）

每筆需求變更填寫一份；經雙方確認簽署後執行。

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 變更編號 | RC-＿＿＿＿＿＿ |
| 提出日期 | 中華民國 年 月 日 |
| 提出單位／人員 |  |
| 變更類型 | □ 新增 □ 修改 □ 刪除 |
| 對應功能／模組 |  |
| 變更內容說明 |  |
| 變更原因 |  |
| 功能支數影響 | 新增 ＿＿ 支 ／ 修改 ＿＿ 支 ／ 刪除 ＿＿ 支 |
| 時程影響 |  |
| 費用影響 | □ 10% 免計費範圍內 □ 超出，另議 |
| 受影響文件 |  |
| 廠商評估意見 |  |
| 本院審查意見 |  |
| 處理方式 | □ 同意執行 □ 修改後執行 □ 不執行 |

# 陸、確認簽署

本需求變更確認單經雙方確認簽署後生效並據以執行。

| 項目 | 本院（甲方） | 承作廠商（乙方） |
| --- | --- | --- |
| 單位 | 高雄市立民生醫院 | 合匯科技股份有限公司 |
| 確認人員 |  |  |
| 職稱 |  |  |
| 簽章 |  |  |
| 日期 | 中華民國 年 月 日 | 中華民國 年 月 日 |

# 柒、需求變更彙總與功能支數追蹤

本表累計各期程／階段之需求變更，控管於系統總功能支數 10%（第一階段 31 支，10% 約 3 支）之免計費範圍；逾越或屬排除項目者另行議定。

| 變更編號 | 日期 | 變更內容摘要 | 類型 | 功能支數增減 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

•  本階段累計變更功能支數：＿＿ 支　／　免計費上限：約 3 支（31 支之 10%）。

•  排除項目（主管機關來函）累計：＿＿ 支（不計入 10%）。

# 捌、附則

•  本確認書隨需求變更逐筆填列更新；未有變更時，以空白範本備查。

•  需求變更之處理不影響已確認且未受變更之功能範圍與時程。

•  超出 10% 免計費範圍或屬另行委辦之項目，依契約另訂之。