高雄市立民生醫院

護理科電子白板系統

測試計畫書

文件代號：KMSH-NWB-TP-001（暫編，俟工作計畫會議核定）

版　　本：V1.0

中華民國 115 年 7 月 15 日

承作廠商：合匯科技股份有限公司

# 壹、前言

本測試計畫書為本專案階段 3 之交付文件，依據需求規格書（中華民國 115 年 02 月 09 日）、系統需求確認書（KMSH-NWB-SRC-001）及契約規定編撰，載明本系統之測試目的、範圍、策略、環境、組織分工、進度、測試項目、通過準則與缺失管理，作為執行系統測試、使用者測試及據以撰寫測試報告書之依據。測試以系統需求確認書確認之功能範圍為基準；本文件經本院審查合格後據以執行。

# 貳、測試目的

•  驗證系統功能符合系統需求確認書所載之功能需求。

•  驗證與醫療資訊系統（HIS）及院方電子白板 API 之介接正確；未開放欄位之自建後台過渡資料顯示正確。

•  驗證權限管理、稽核軌跡、閒置自動登出等資訊安全需求。

•  驗證系統效能（線上查詢回應時間）與服務水準符合規範。

•  驗證響應式版面（RWD）於各尺寸裝置與指定瀏覽器之相容性。

# 參、測試範圍與對象

•  第一階段 4 個護理站：W52 一般病房、ICU 加護病房、OR 手術室、ER 急診室之顯示端與後台管理功能。

•  共通與後台管理：值班醫師排程、引用值班醫師顯示、頁首與檢視設定、帳號與權限管理。

•  介接：HIS 引用資料表結構之落地資料、院方電子白板 API（手術／病床）、單一登入（SSO）／AD。

•  非功能需求：效能、資訊安全、相容性、備份與回復。

•  不在本階段範圍：洗腎室（第二階段）功能。

# 肆、測試策略與方法

## 一、測試層級

| 層級 | 說明 | 執行者 |
| --- | --- | --- |
| 單元測試 | 個別程式模組／API 端點之邏輯驗證 | 廠商 |
| 整合測試 | 前後端、資料同步（ETL）與介接之串接驗證 | 廠商 |
| 系統測試 | 依測試案例對整體系統之功能與非功能驗證 | 廠商 |
| 使用者測試 | 由本院使用者及資訊人員共同操作驗證（階段 5） | 本院／廠商 |

## 二、測試類型

•  功能測試：各站分頁功能、後台維護、資料新增／修改／刪除。

•  介接測試：HIS 落地資料、院方 API 手術／病床、SSO／AD 登入。

•  效能測試：線上查詢回應時間抽樣量測。

•  資訊安全測試：權限授權、未登入異動拒絕、稽核軌跡、登入失敗紀錄、閒置自動登出、SSL。

•  相容性測試：Safari、Edge、Chrome 及各尺寸裝置（RWD）。

•  回歸測試：缺失修正或需求變更後，重測受影響範圍。

# 伍、測試環境

•  伺服器：Windows Server 2022、IIS 10、.NET 8、Microsoft SQL Server 2022。

•  前端：React 建置之網站，經由 IIS 部署；白板顯示端以資訊播放電腦連接 55 吋觸控顯示器。

•  瀏覽器：Safari、Edge、Chrome（最新穩定版）。

•  測試資料：以去識別化／測試資料進行；不得以真實病人資料進行破壞性測試；介接來源未開放欄位以自建後台測試資料驗證。

•  測試區與正式區分離，測試不影響正式作業。

# 陸、測試組織與分工

| 角色 | 主要職責 |
| --- | --- |
| 專案經理 | 測試進度掌控、缺失追蹤、與本院協調 |
| 系統分析師 | 測試案例設計、需求對應確認 |
| 程式設計師 | 缺失修正、單元／整合測試 |
| 測試工程師 | 系統測試執行、缺失記錄、回歸測試 |
| 本院使用者／資訊人員 | 使用者測試、缺失回饋與確認 |

# 柒、測試進度與時程

| 階段 | 工作內容 | 時程依據 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 測試計畫書、測試報告書 | 階段 2 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內交付 |
| 5 | 使用者測試 | 階段 4 審查合格通知日之次日起 7 個日曆天內執行 |
| 10 | 測試報告書（最終） | 驗收日以前交付 |

# 捌、測試項目清單

下列各表以系統需求確認書之功能為基準；「測試類型」代碼：功＝功能、介＝介接、效＝效能、安＝資安、容＝相容性。

## 一、W52 一般病房

| 項次 | 測試項目 | 類型 | 測試重點與預期結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 白板基本資訊 | 功 | 站別、護理長、病房主任、時鐘、跑馬燈正確顯示 |
| W-02 | 病室動態 | 功／介 | 依配置圖顯示床位；病人基本／詳細、註記、床數統計、床位動態、管路統計正確 |
| W-03 | 照護提醒 | 功 | 後台登錄之病人關照正確顯示 |
| W-04 | 手術資訊 | 功／介 | 當日手術資訊與院方排程一致 |
| W-05 | 檢查／會診 | 功 | 明細依時間排序；完成後 24 小時自動移除 |
| W-06 | 連絡資訊 | 功 | 當日值班與常用電話正確 |
| W-07 | 排班資訊 | 功 | 三班護理人員（含床位、緊急應變編組、點班）、專師、住院醫師正確 |
| W-08 | 醫師資訊 | 功 | 負責床位、查房時間表正確 |
| W-09 | 佈告欄／避難圖 | 功 | 公告、避難圖圖片正確顯示 |
| W-10 | 護理交班／照護團隊 | 功 | 交班摘要、照護團隊（科別／職別／姓名／分機）正確 |

## 二、ICU 加護病房

| 項次 | 測試項目 | 類型 | 測試重點與預期結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 病室動態 | 功／介 | 3F／4F 床位、註記、床數統計、疾病嚴重程度 A／B／C、管路統計正確 |
| I-02 | 抗生素 | 功 | 點選病床顯示該病人抗生素明細（藥名、開始／首次／結束時間） |
| I-03 | 手術資訊 | 功／介 | 當日及前後 3 日手術資訊正確 |
| I-04 | 檢查／會診 | 功 | 明細排序與 24 小時自動移除 |

## 三、OR 手術室

| 項次 | 測試項目 | 類型 | 測試重點與預期結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 手術動態 | 功／介 | 各刀房手術中病人詳細、來源顏色區分、手術統計正確 |
| O-02 | 手術派班 | 功 | 三班各刀房刷手／流動與統計正確 |
| O-03 | 特殊交班 | 功 | 手術後轉病房之特殊交班登錄與顯示正確 |
| O-04 | 手術清單／匯出 | 功／安 | 區間查詢正確；xlsx 匯出含完整姓名須登入 |
| O-05 | 各科協助業務／溫溼度 | 功 | 圖片公告顯示；各刀房溫溼度登錄與顯示正確 |

## 四、ER 急診室

| 項次 | 測試項目 | 類型 | 測試重點與預期結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 病室動態 | 功／介 | 分區床位、統計、病人註記（死亡、MBD、AAD、轉院、DNR、留觀、住院）正確 |
| E-02 | 檢查／會診 | 功 | 明細排序與 24 小時自動移除 |
| E-03 | 大量傷患 | 功 | 檢傷分級等明細與病人註記正確 |
| E-04 | 各科值班醫師 | 功 | 引用中央值班排程，顯示當日各科值班醫師（依所設順序） |
| E-05 | 三班醫護面板 | 功 | 三班醫師／照服員／護理師正確 |

## 五、共通、介接與非功能

| 項次 | 測試項目 | 類型 | 測試重點與預期結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 值班醫師排程 | 功 | 月曆後台維護各科每日值班，顯示端引用正確 |
| C-02 | 帳號與權限 | 安 | 顯示端匿名可讀；未登入之新增／修改／刪除被拒（回應未授權） |
| C-03 | 帳號連動 AD／SSO | 介／安 | 後台帳號連動 AD；SSO 登入正常 |
| C-04 | 稽核軌跡 | 安 | 新增／修改／刪除記錄異動帳號與時間；登入、登出、登入失敗超過三次事件記錄（含帳號、IP、時間） |
| C-05 | 閒置自動登出 | 安 | 閒置達設定時間自動強制登出 |
| C-06 | 資料同步（ETL） | 介 | 來源資料清洗落地正確、定時更新、可重複執行 |
| C-07 | 效能 | 效 | 線上查詢回應時間抽樣不超過 5 秒 |
| C-08 | 相容性（RWD） | 容 | Safari／Edge／Chrome 及各尺寸裝置版面正常 |
| C-09 | 備份與回復 | 安 | 應用系統與資料庫備份、還原可正常回復 |

# 玖、通過準則與驗收標準

•  各測試項目之預期結果均達成，且無嚴重或重大缺失未結。

•  線上作業查詢回應時間抽樣量測不超過 5 秒。

•  系統可用率符合：接獲通知 2 小時內連線處理、必要時 4 小時內到場、12 小時內回復正常運作。

•  權限、稽核軌跡、閒置自動登出、SSL 等資安需求驗證通過。

•  使用者測試由本院使用者確認功能符合作業需求。

# 拾、缺失管理

## 一、缺失分級

| 等級 | 定義 |
| --- | --- |
| 嚴重 | 系統無法運作或資料錯誤，影響作業無法進行 |
| 重大 | 主要功能異常，有替代方式但影響作業效率 |
| 一般 | 次要功能或顯示異常，不影響主要作業 |
| 建議 | 操作體驗或非功能性建議事項 |

## 二、缺失處理流程

•  測試發現缺失即記錄於缺失清單（編號、發現日、項目、等級、描述、狀態）。

•  依等級排定修正順序；嚴重／重大優先修正。

•  修正後由測試工程師回歸測試，通過後結案；受影響範圍一併回歸。

•  缺失統計與結案情形彙整於測試報告書。

# 拾壹、風險與因應

| 風險項目 | 可能影響 | 因應對策 |
| --- | --- | --- |
| HIS 欄位未開放 | 介接項目無法以真實資料驗證 | 以自建後台測試資料驗證顯示邏輯，待開放後補測 |
| 測試資料不足 | 邊界情境涵蓋不足 | 依註記／狀態設計代表性測試資料 |
| 硬體到貨延遲 | 顯示端相容性測試延後 | 先於一般裝置驗證 RWD，硬體到位後補測 |
| 需求變更 | 影響測試範圍 | 以需求變更確認單管理，變更後回歸測試 |

# 拾貳、測試交付物

•  測試計畫書（本文件）。

•  測試報告書（含測試案例執行結果、缺失清單與統計、通過準則達成情形）。

•  測試案例表與缺失記錄表（如附錄範本）。

# 拾參、附錄

## 一、測試案例表（範本）

| 案例編號 | 對應項次 | 測試步驟摘要 | 測試資料 | 預期結果 | 實際結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 通過／不通過 |

## 二、缺失記錄表（範本）

| 缺失編號 | 發現日期 | 對應項次 | 等級 | 缺失描述 | 修正說明 | 回歸結果 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 未結／已結 |